**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Протокол засідання координаційної ради з питань партиципаторного бюджетування (бюджету участі)

від 11.09.2023 №2

**ПЕРЕБІГ**

**строків циклу "Бюджет участі. МІСТО"**

**та Конкурсу громадських проєктів у 2023-2024 роках**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тривалість етапу | Опис етапу | Виконавець |
| 1. | з 15.09.2023 | Проведення інформаційно-промоційної кампанії | Департамент економічного розвитку |
| 2. | з 16.10.2023 по 26.11.2023 (6 тижнів) | Подання громадських проєктів | Автори проєктів |
| 3. | з 27.11.2023 по 01.12.2023 | Складання реєстру отриманих громадських проєктів та попередня перевірка громадських проєктів | Департамент економічного розвитку |
| 4. | з 04.12.2023 по 07.12.2023 | Затвердження реєстрів отриманих та допущених до експертизи проєктів, передача для здійснення аналізу до виконавчих органів міської ради, до повноважень яких належить реалізація | Координаційна рада |
| 5. | з 08.12.2023 по 20.12.2023 | Експертиза громадських проєктів за змістом і можливістю їх реалізації, підготовка картки аналізу проєкту за встановленою формою | Виконавчі органи міської ради, до повноважень яких належить реалізація таких проєктів |
| 6. | з 21.12.2023 по 29.12.2023 | Формування реєстрів позитивно танегативно оцінених проєктів з наступною передачею разом із відповідними картками аналізу до Координаційної ради | Департамент економічного розвитку |
| 7. | з 01.01.2024 по 05.01.2024 | Затвердження реєстрів позитивно танегативно оцінених проєктів | Координаційна рада |
| 8. | з 08.01.2024 по 21.01.2024 | Голосування за громадські проєкти | Мешканці міста |
| 9. |  з 22.01.2024 по 29.02.2024  | Затвердження переліку проєктів-переможців конкурсу 2024 року, підготовка проєкту рішення міської ради, розподіл бюджетних коштів за виконавчими органами міської ради, до повноважень яких належить реалізація таких проєктів, шляхом прийняття відповідного рішення міською радою | Координаційна рада, департамент економічного розвитку, депутати міської ради |
| 10. | З березня по грудень (включно) 2024 року | Реалізація громадських проєктів | Виконавчі органи міської ради, до повноважень яких належить реалізація громадських проєктів |

**Директор департаменту**

**економічного розвитку міської ради Галина ЄРМОЛЕНКО**

Людмила Гончаренко 55 41 31